## About (hidden)
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
About This Template
This template provides a simple way to create a Gantt chart to help visualize and track your project. Simply enter your tasks and start and end dates - no formulas required. The bars in the Gantt chart represent the duration of the task and are displayed using conditional formatting. Insert new tasks by inserting new rows.
Guide for Screen Readers
There are 2 worksheets in this workbook. TimeSheet About The instructions for each worksheet are in the A column starting in cell A1 of each worksheet. They are written with hidden text. Each step guides you through the information in that row. Each subsequent step continues in cell A2, A3, and so on, unless otherwise explicitly directed. For example, instruction text might say "continue to cell A6" for the next step. This hidden text will not print. To remove these instructions from the worksheet, simply delete column A.
Additional Help
Click on the link below to visit vertex42.com and learn more about how to use this template, such as how to calculate days and work days, create task dependencies, change the colors of the bars, add a scroll bar to make it easier to change the display week, extend the date range displayed in the chart, etc.
How to Use the Simple Gantt Chart
More Project Management Templates
Visit Vertex42.com to download other project management templates, including different types of project schedules, Gantt charts, tasks lists, etc.
Project Management Templates
About Vertex42
Vertex42.com provides over 300 professionally designed spreadsheet templates for business, home, and education - most of which are free to download. Their collection includes a variety of calendars, planners, and schedules as well as personal finance spreadsheets for budgeting, debt reduction, and loan amortization.
Businesses will find invoices, time sheets, inventory trackers, financial statements, and project planning templates. Teachers and students will find resources such as class schedules, grade books, and attendance sheets. Organize your family life with meal planners, checklists, and exercise logs. Each template is thoroughly researched, refined, and improved over time through feedback from thousands of users.

## Project schedule (V2.0)
| IT NonMotor Project | [6 empty] | Project start: | [7 empty] | 2023-11-17
| บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | Count down(Days) | 91 | %Up /Day | 1.0965 |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
[8 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15
| TASK | ASSIGNED TO | RELATED TO | PROGRESS | Start Date | Due Date | time axis 2023-11-13 to 2024-04-21
 | time axis 2023-11-13 to 2024-04-21
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Viriyah's Privilege |  |  | 21.77% | 2023-12-04 | 2024-04-25
| Design Phase |  |  | 37.5% | 2023-12-04 | 2024-01-26
| Get requirement |  |  | 70% | 2023-12-04 | 2024-01-12
| รับบรีฟจากทางลูกค้า | Orange x Viriyah |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-08
| ดำเนินการ Mockup 3 แบบให้ลูกค้าเลือก | คุณแชมเปญ | คุณแนน | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-08
| ลูกค้าตรวจสอบและเลือกแบบ (FronEnd Design) -Feedback1 09 Jan 2024 | คุณแนน | คุณแชมเปญ | 50% | 2024-01-08 | 2024-01-12
| ปรับปรุงตามคอมเมนท์ลูกค้า | Orange x Viriyah |  | 30% | 2023-12-18 | 2023-12-29
| UX/UI Design |  |  | 5% | 2023-12-25 | 2024-01-26
| 1.หน้าแรก | Orange |  | 10% | 2023-12-25 | 2024-01-19
| หน้าแรก-ตรวจสอบและปรับปรุง | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-01-26
| 2.หน้าเข้าสู่ระบบ | Orange |  | 10% | 2023-12-25 | 2024-01-19
| หน้าเข้าสู่ระบบ-ตรวจสอบและปรับปรุง | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-01-26
| 3.หน้าประวัติการใช้สิทธิ์ | Orange |  | 10% | 2023-12-25 | 2024-01-19
| หน้าประวัติการใช้สิทธิ์-ตรวจสอบและปรับปรุง | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-01-26
| 4.หน้าสิทธิ์พิเศษ | Orange |  | 10% | 2023-12-25 | 2024-01-19
| หน้าสิทธิ์พิเศษ-ตรวจสอบและปรับปรุง | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-01-26
| 5.หน้าค้นหา/แสดงผลลัพธ์สิทธิพิเศษ | Orange |  | 10% | 2023-12-25 | 2024-01-19
| หน้าค้นหา/แสดงผลลัพธ์สิทธิพิเศษ-ตรวจสอบและปรับปรุง | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-01-26
| 6. หน้าสิทธิพิเศษตามหมวดหมู่ | Orange |  | 10% | 2023-12-25 | 2024-01-19
| หน้าสิทธิพิเศษตามหมวดหมู่-ตรวจสอบและปรับปรุง | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-01-26
| 7.หน้าสิทธิพิเศษใกล้ฉัน | Orange |  | 10% | 2023-12-25 | 2024-01-19
| หน้าสิทธิพิเศษใกล้ฉัน-ตรวจสอบและปรับปรุง | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-01-26
| Development Phase |  |  | 33.85% | 2023-12-04 | 2024-04-01
| Get requirement |  |  | 76.25% | 2023-12-04 | 2023-12-29
| 1. รับบรีฟจากลูกค้าและปรึกษาเพิ่มเติม | Orange x Viriyah |  | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-08
| 2. วางแผนการทำงาน และวางโครงระบบ | Orange |  | 100% | 2023-12-12 | 2023-12-22
| 3. อัพเดตความคืบหน้า template และโครงสร้าง | Orange |  | 80% | 2023-12-18 | 2023-12-22
| 4. ปรับปรุงตามคอมเมนท์ลูกค้า | Orange x Viriyah |  | 25% | 2023-12-18 | 2023-12-29
| Backend Development |  |  | 25.29% | 2024-01-01 | 2024-04-01
| 1. Admin |  |  | 72% | 2024-01-01 | 2024-01-22
| 1. Upload Banner ที่หน้าจอหลัก สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขได้ | Orange |  | 80% | 2024-01-01 | 2024-01-08
| 2. แสดงรายละเอียด หรือเงื่อนไขของไฟล์ก่อน Upload ข้อมูลใต้หัวข้อ : เช่น นามสกุลไฟล์ที่รองรับ ขนาดไฟล์ จำนวนตัวอักษร กรณีที่จำกัด | Orange |  | 60% | 2024-01-01 | 2024-01-08
| 3. จัดการร้านค้า สำหรับสิทธิพิเศษ โดย Upload Logo, ภาพประกอบ, Code File, Text, Lat/Long ร้านค้าที่เข้าร่วม กรณีที่ต้องการกำหนดบางร้าน | Orange |  | 80% | 2024-01-08 | 2024-01-22
| 4. กำหนด Permission ในแต่ละ User ได้ | Orange |  | 60% | 2024-01-15 | 2024-01-22
| 5. Category ตามหมวดหมู่ที่กำหนด สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขได้ | Orange |  | 80% | 2024-01-15 | 2024-01-22
| 2. สร้าง Campaign แบบพิเศษและแบบธรรมดา |  |  | 55% | 2024-01-22 | 2024-02-19
| 1. สร้าง Campaign พิเศษและ ธรรมดาได้ไม่จำกัด : ตัวอย่าง Campaign พิเศษ คือมีการกำหนดลูกค้า หรือประเภทลูกค้าในการเข้าใช้งาน ส่วน ธรรมดา คือ Campaign ทั่วไป | Orange |  | 50% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 2. กำหนด โควตาแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี, รายผู้ใช้งาน และราย Campaign | Orange |  | 50% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 3. กำหนดวันหมดอายุ และระยะเวลาของสิทธิพิเศษ | Orange |  | 50% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 4. Duplicate Campaign : ทำการดึงข้อมูลจาก Campaign เดิม มาทำการแก้ไขและบันทึกใหม่ | Orange |  | 50% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 5. เรียงลำดับสิทธิพิเศษ ตามเวลาที่ Active และแก้ไขได้ จัดลำดับสิทธิพิเศษตาม วัน เวลา ที่สร้าง Campaign พิเศษและสามารถแก้ไขได้ | Orange |  | 50% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 6. เมื่อ Campaign หมดอายุให้ แสดงเป็น Inactive และ Auto Refresh จาก frontend : ถ้า Campaign หมดอายุจะไม่แสดงบนเว็บไซต์ | Orange |  | 50% | 2024-02-05 | 2024-02-12
| 7. กำหนด Active/ Inactive : โดยสามารถเปิด/ปิด Campaign ได้ | Orange |  | 80% | 2024-02-05 | 2024-02-12
| 8. แสดงยอด Remaining Quota (200/5000) : แสดงยอดคงเหลือในแต่ละ Campaign แบบ Realtime | Orange |  | 70% | 2024-02-05 | 2024-02-12
| 9. Generate Link แต่ละ Privileges ได้และแสดงลิงก์เพื่อแชร์ได้ | Orange |  | 50% | 2024-02-05 | 2024-02-12
| 10. การระบุ Criteria Segment แต่ละ Privilege : สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข Criteria ได้ | Orange |  | 50% | 2024-02-12 | 2024-02-19
| 3. Setting |  |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-11
| 1. กำหนดสิทธิในการแสดงผลของแต่ละ Brand | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-02-26
| 2. Import phone number ของสิทธิที่ลูกค้าจะได้รับเท่านั้น (Campaign by Campaign) : สำหรับกำหนดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-02-26
| 3. ลูกค้าที่ได้รับ Extra Privileges/ Verify ด้วย OTP : เฉพาะกรณีข้อ 7.2 เท่านั้น | Orange |  | 0% | 2024-02-26 | 2024-03-04
| 4. Analyze การเข้าถึง Band ในแต่ละหน้า Frontend แบบ Auto : เก็บข้อมูลในส่วนของการเข้าชมแต่ละหน้า | Orange |  | 0% | 2024-02-26 | 2024-03-04
| 5. กาหนดให้แต่ละ Campaign แสดงยอด view แบบ Auto/ Manual : กาหนดตัวเลขไว้กรณีให้ลูกค้าเข้ามาดู เฉพาะหน้าแรก | Orange |  | 0% | 2024-03-04 | 2024-03-11
| 6. หน้ากาหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนกรณีต่างๆ เช่น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ หรือสิทธิ์หมดโควตา | Orange |  | 0% | 2024-03-04 | 2024-03-11
| 4. Report / Dashboard |  |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 1. ระบุ Period ของ Report เพื่อแสดงผล | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 2. Excel แบบ Realtime : สามารถโชว์บน Dashboard แบบ Realtime และ Export เป็น Excel ได้ | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 3. Transaction Redeem, Compare ราย Brand/ Category : สามารถแสดงข้อมูลแต่ละ Brand โดยนำ Redeem มาเปรียบเทียบกัน และสามารถเลือก Filter ตามวันที่ได้ | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 4. View แต่ละ Stage : แสดงข้อมูลในแต่ละหน้าที่เก็บมาจากข้อ 7.4 | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 5. Transaction แบบ Unique user, ไม่ Unique user : แสดง Transection ของ User แต่ละคนโดย Filter Brand ได้ หรือดูทั้งหมดได้ เพื่อดูความสนใจของลูกค้าแบบรายคน หรือรายครั้ง | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 6. Transaction Compare ราย Segment : สามารถเลือก Filter แต่ละ Segment มาทำการเปรียบเทียบได้ | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 7. Transaction แยกเพศ, อายุ | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 8. Transaction ตามวันที่ | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 9. แสดงกราฟ Trending visit Website ,Redeem ตามช่วงเวลาที่กาหนดได้ (วัน/เดือน/ปี) | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 10. Compare MOM, YOY : สามารถแสดงข้อมูลเป็นกราฟแสดงยอด Transection โดยเทียบระหว่างเดือน หรือปีได้ | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 11. จำนวน Banner Click : เก็บจานวนครั้งที่คลิกเพื่อดูแนวโน้มความสนใจ | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 12. Location : แสดงข้อมูลลูกค้าว่าอยู่ในโซนไหนบ้าง โดยเก็บข้อมูลที่อยู่ลูกค้าจากตอนใช้งานสิทธิ | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 13. Attempt การกดรับสิทธิ์ : แสดงข้อมูลลูกค้ากรณีที่กดเข้ามาดูในส่วนของ Privilege นั้นๆ | Orange |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-25
| 5. อื่นๆ |  |  | 0% | 2024-03-18 | 2024-04-01
| 1. Simply Config ไม่ใช้แบบ Hard Code แต่ใช้เป็น Text Editor ในการกำหนดข้อมูล Privilege ต่างๆ เพื่อแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ | Orange |  | 0% | 2024-03-18 | 2024-04-01
| 2. System error Log : กรณีที่ระบบมี Error ให้ทาการบันทึก Log ไว้เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไข | Orange |  | 0% | 2024-03-18 | 2024-04-01
| Frontend Development |  |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-03-11
หน้าหลัก/ สิทธิพิเศษ
| 1. แสดง Category ตามหมวดหมู่ที่กำหนด | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 2. แสดง Banner ที่กำหนดจากหลังบ้าน | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 3. แยกกรอบรูปและโลโก้ : แสดงรายละเอียดสิทธิพิเศษและกำหนดภาพจากหลังบ้าน | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 4. แสดง Pin Privileges Hi-light ไว้ด้านบน : สามารถกำหนดลำดับสิทธิพิเศษ เพื่อแสดงบนหน้าแรกได้ | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 5. แสดง Video/Content on Banner or Detail : สามารถแสดงได้ทั้งภาพและวีดีโอบน Banner | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 6. รองรับการแสดง Segment (Campaign พิเศษ) : สำหรับรองรับการปิด/เปิดการแสดงผล | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 7. แสดงรายละเอียดสิทธิพิเศษพร้อมรูปภาพ | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-02-05
| 8. แสดงสิทธิ์คงเหลือ : สามารถกำหนดให้แสดงจำนวนคงเหลือ จำนวนทั้งหมด หรือไม่แสดงก็ได้ | Orange |  | 0% | 2024-01-22 | 2024-02-05
ค้นหา
| 1. รองรับ Nearby / ด้วย Google Map ในการตรวจสอบพื้นที่ร้านค้าใกล้ผู้ใช้งาน Service ที่ใช้งาน geolocation api, place api, place detail api | Orange |  | 0% | 2024-02-05 | 2024-02-19
| 2. ค้นหาด้วย Brand แสดงผลด้วย Scroll down แบบ Single Page | Orange |  | 0% | 2024-02-05 | 2024-02-19
กดรับสิทธิ์
| 1. กดยืนยันรับสิทธิ์ | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-04
| 2. กด Link เพื่อแสดงรายละเอียดสิทธิพิเศษ | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-04
| 3. แสดงเงื่อนไขการรับสิทธิ ข้อมูลสิทธิพิเศษ | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-04
| 4. Generate Barcode & QRCODE & Static code. สำหรับรับสิทธิพิเศษผ่านร้านค้า | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-04
| 5. แสดง digit ผสมตัวเลข : ในส่วนของด้านใต้ Barcode / QR code | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-04
| 6. แสดงตัวนับเวลาถอยหลัง หลังกดใช้งานโค๊ด | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-04
| 7. รองรับการ Scan QR code | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-04
| 8. ห้าม Copy link or URL : เมื่อปลายทางได้รับลิงก์จะไม่สามารถใช้งานได้ กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของลิงก์ | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-04
| 10. ดูประวัติการรับสิทธิได้ : กรณีที่ Code ยังไม่หมดอายุจะสามารถแสดง Code ได้ | Orange |  | 0% | 2024-02-19 | 2024-03-04
ยืนยันการใช้สิทธิ์
| 1. ยืนยันการเข้าใช้สิทธิ์ผ่านเบอร์โทรศัพท์ | Orange |  | 0% | 2024-02-26 | 2024-03-11
| 2. ยืนยันการเข้าใช้สิทธิ์ผ่าน Line | Orange |  | 0% | 2024-02-26 | 2024-03-11
| 3. กรณีเข้าผ่านเว็บจะไม่สามารถกดรับสิทธิได้ต้อง Link เพื่อ verify ผ่าน Line เท่านั้น | Orange |  | 0% | 2024-02-26 | 2024-03-11
| Environment Phase (Server & Connectivity) |  |  | 0% | 2023-12-18 | 2024-02-02
Gather Requirement Phase
| 1. พูดคุยในส่วนของรายละเอียด Server | Viriyah, Orange |  | 0% | 2023-12-18 | 2023-12-22
| Network Diagram(Data) และ เพิ่ม Port เพื่อ Confirm กับ ITกลาง | คุณแชมเปญ, คุณกานต์ |  | 0% | 2023-12-21 | 2024-01-05
| System Diagram (การทำงาน) และ เพิ่ม Port เพื่อ Confirm กับ ITกลาง | คุณแชมเปญ, คุณกานต์ |  | 0% | 2023-12-21 | 2024-01-05
| Review Network Diagram(Data) and System Diagram (การทำงาน) | ITกลาง |  | 0% | 2024-01-08 | 2024-01-12
| เตรียม Google Service ใช้ทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน Get Location | ITกลาง |  | 0% | 2023-12-21 | 2024-01-12
| Design & Confirm API Spec (Login) | คุณแชมเปญ, คุณกานต์ |  | 0% | 2023-12-21 | 2024-01-05
| 2. เสนอไปยังฝ่าย IT | IT |  | 0% | 2023-12-18 | 2024-01-05
| 3. จัดทำในส่วนของ UAT Server เพื่อทดลองการใช้งาน และติดตั้งระบบ | IT |  | 0% | 2024-01-08 | 2024-02-02
| 4. จัดส่งข้อมูลตัวอย่างของสิทธิพิเศษ ว่า ณ ตอนนี้มีข้อมูลใดอยู่บ้าง | Viriyah |  | 0% | 2024-01-08 | 2024-01-19
| 5. ประเมินข้อมูลว่า สามารถปรับให้เข้ากับระบบได้หรือไม่หลังจากได้ข้อมูลมา | Orange |  | 0% | 2024-01-15 | 2024-01-19
6 | 6. จัดทำในส่วนของ PRD Server เพื่อทดลองการใช้งาน และติดตั้งระบบ | IT |  | 0%
| Deployment Phase |  |  | 0% | 2024-04-02 | 2024-04-25
| Cut Over |  |  | 0% | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 23
| Tentative Golive 25 Apr 2024 |  |  | 0% | 2024-04-25 | 2024-04-25
Insert new rows ABOVE this one
| Other |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09
| แบบประเมินก่อนเริ่มโครงการ BU | คุณแนน | นฤมล นิลสาคู | 0% | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 1